温州大学音乐学院2013届毕业论文时间安排和具体工作要求

| 序号 | 时间安排 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011年 9-10月 | 制订工作计划并启动选题程序 | 1、开学9月初，开始毕业论文的选题工作及表演班开音乐会申报。 2、按学校的毕业论文工作要求，于第六周召开毕业论文工作第一次会议：成立“音乐学院2013届毕业生毕业论文指导委员会”、制订2013届毕业论文工作计划并进行审题工作。 3、第七周前完成教师选题及学生音乐会申报工作。 第七周召开09级音乐学专业学生毕业论文系统选题会议。每个人必须进系统按流程在规定时间完成各项任务，否则无法参加后续的论文工作，向学生公布题目等工作。暂定周三下午1：30学院召开全体指导师会议（第二次会议），介绍毕业论文系统操作及任务书写法等事宜。下午2：00，邀请陈其射教授在音乐楼201报告厅为09级全体学生进行“选题、开题报告、文献综述与论文写作辅导讲座”。09级音乐表演专业的学生进行曲目选定前期工作。 4、第八周完成选题工作并公布指导教师及相关信息，并通知指导教师下达任务书，期间指导教师按规范认真填写《毕业设计（论文）任务书》，要求给出具体的参考文献。下发给学生并进系统同时填写《毕业论文设计选题汇总表》报教务处。按学校规定第九周前，指导教师完成任务下达工作，同时要求音乐学专业学生及时进行资料收集和文献查阅工作。期间指导教师应积极指导学生规范做好开题报告和文献综述。音乐表演专业学生曲目选定。 |
| 2 | 2011年11月-2012年2月 | 毕业论文设计及各环节工作 | 1、第十周前，学生必须完成“开题报告”，将开题报告进入系统，并完成开题报告审查工作，公布结果。11月7日（第十周周三）下午1：30—4：30，在外语楼406—410教室分组举行毕业论文开题报告会，要求全体符合开题资格的毕业生及所有论文指导教师参加。 4、第十周—十二周，指导教师应指导学生按统一格式规范撰写文献综述和完成文献翻译。2012年11月22日—2013年4月30日间，指导教师应主动联系学生，指导学生按统一格式规范撰写论文。此指导过程中，师生指导不能少于3次（注意做好系统指导记录），否则取消论文答辩资格。 |
| 3 | 2012年3月 | 中期检查 | 2013年3月中旬，组织毕业论文中期检查，系统查看指导记录，以了解学生毕业设计（论文）的进展情况和教师的指导情况。对存在问题应予以及时解决，保证毕业论文按时保质保量完成。 |
| 4 | 2012年4月－5月 | 答 辩 评定成绩 总 结 优秀论文推荐 | 1、2013年4月19日之前，学生完成毕业论文的撰写。 2、2013年4月22日—26日，整理论文并分发给评阅人。2013年5月1日-10日，评阅人完成评阅工作并提交。 3、2013年5月15日毕业论文答辩工作。 4、2013年5月17日—5月30日，成绩汇总交教务处，并上报优秀毕业论文。上报学校的优秀论文篇数不超过专业人数的3%。指导教师负责审阅把关（含文字加工、校对、评语润色等），凡选送的论文必须符合学术论文规范。 |
| 5 | 2012年6月 | 资料整理与归档工作 | - 2012年6月1日——6月15日，完成总结报告并上交教务处，以及资料整理与归档等工作。 |

备注：

1、学生毕业论文的集中撰写时间不得少于8周，各环节具体时间参照学院总体安排自行确定。

2、本学期均使用毕业设计（论文）网络平台进行2013届毕业论）进行管理，各项需要提交的材料直接在系统里进行提交。

音乐学院

2012年9月20日